

ПРИКАЗ
от  02.12.13г.                                                                                              № 119 -од
Об утверждении плана-графика 
мероприятий по подготовке 
к государственной итоговой 
аттестации в 2014 году

         На основании приказа  Отдела образования Администрации Варгашинского района  от 26.11.2013. № 136 с целью подготовки участников государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к  сдаче государственной итоговой аттестации в 2014 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования   в 2014 году (Приложение 1).
2. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования   в 2014 году (Приложение 2).
3. Заместителю директора по учебной работе Борисовой Е.В. обеспечить выполнение плана-графика.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                        Т.В.Завьялова








Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       к приказу                                                                        № 119 -од

План-график
 мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в 
МКОУ «Варгашинская СОШ №3»  в 2014 году

	№ п\п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные 
исполнители

	1.
1.1.






1.2.



1.3





1.4.





	Организационные мероприятия:
Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в МКОУ «Варгашинская СОШ №3»    в 2014 году

Формирование заявки на участие обучающихся 9 классов в ГИА-9


Создание информационных стендов и наличие на сайтах ОУ иформации по ГИА-9 в 2014г.



Доведение до сведения участников ГИА-9, родителей выпускников, педагогов, руководителей ОУ нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ГИА-9
	
ноябрь





февраль



по мере поступления,
обновление в теч. всего периода


по мере поступления


	
Борисова Е.В., зам. по УР




Борисова Е.В., 
зам. по УР



Борисова Е.В.,
Третьякова О.Г.





Борисова Е.В.,
Классные руководители



	2.

2.1
	Сбор информации для региональной информационной системы ГИА-9
Сбор информации для муниципальной  базы данных:
- о количестве участников ГИА-9 по обязательным предметам;
- об общеобразовательных учреждений, имеющих выпускников 9 классов;
-данные о выпускниках 9 классов;
- о сдаче общеобразовательных предметов по выбору.
	


декабрь-март
	


Борисова Е.В.

	3.


3.1.



3.2.




.


	Мероприятия по нормативному правовому, инструктивно- методическому обеспечению ГИА-9:
Принять участие в совещании   руководителей общеобразовательных учреждений по организации ГИА-9;

Направлять  ( по мере необходимости) на обучение организаторов ГИА-9,
участие  в обучающих семинарах, проводимых в Отделе образования Администрации Варгашинского района
	


февраль-май



март-май


	


Руководители ОУ




Осинцева Н.В.



	4.


4.1



4.2
	Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА – 9

Проведение консультаций для обучающихся 9-х классов по обязательным предметам и предметам по выбору (при необходимости)

Проведение диагностических работ


	



октябрь – май


декабрь, апрель
	



Учителя-предметники

Администрация

	5.

5.1.




	Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА-9
Подготовка и формирование отчетов о результатах ГИА-9  в общеобразовательных учреждениях.



	

июнь-июль





	

Борисова Е.В.









Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        к приказу                                                                             № 119 - од
План-график
 мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в МКОУ «Варгашинская СОШ №3»  в 2014 году
	№ п\п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные 
исполнители

	1.
1.1.






1.2



1.3.


.
	Организационные мероприятия:
Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в МКОУ «Варгашинская СОШ №3»    в 2014 году

Создание информационных стендов и наличие на сайтах ОУ иформации по ЕГЭ в 2014г.

Доведения до сведения участников ЕГЭ, родителей выпускников, педагогов, руководителей ОУ нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ЕГЭ

	
ноябрь






обновление в теч. всего периода

по мере поступления


	
Борисова Е.В. 
Завьялова Т.В.





Борисова Е.В.,Третьякова О.Г.

Борисова Е.В., классный руководитель

	2.


2.1
	Сбор информации для региональной базы данных

Сбор информации для муниципальной  базы данных:
- о количестве участников ЕГЭ по обязательным предметам;
- об общеобразовательных учреждений, имеющих выпускников 11 классов;
-данные о выпускниках 11 классов;
- о сдаче общеобразовательных предметов по выбору.

	

декабрь-март


	

Борисова Е.В.,
классный руководитель

	3.



3.1.



3.2.





	Мероприятия по нормативному правовому, инструктивно- методическому обеспечению ЕГЭ:

Принимать участие в совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений по организации ЕГЭ;

Посылать на  обучение организаторов ЕГЭ,
участие  в обучающих семинарах, проводимых Отделом образования
	



февраль- май



март- май


	



Завьялова Т.В.



Осинцева Н.В.



	4.


4.1



4.2
	Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА – 11

Проведение консультаций для обучающихся 11 класса по обязательным предметам 
и предметам по выбору 

Проведение диагностических работ


	



октябрь – май


декабрь, апрель
	



Учителя-предметники

Администрация

	5.

5.1.




	Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ
Подготовка и формирование отчетов о результатах ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях.



	
июнь-июль


 



	
Борисова Е.В.












Приложение 2
                                                                                                     к приказу 
             № 119 - од

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
2013-2014 учебный год
В 9-х классах

	№
п/п
	Предмет
	День недели
	время
	Учитель
	Кабинет
№

	1
	Математика
	Понедельник
Вторник
	14-00
	Желнина В.А.
	7

	2
	Русский язык
	Пятница
	14-00
	Завьялова Т.В.
	5





ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
2013-2014 учебный год
В 11 классе
	№
п/п
	Предмет
	День недели
	время
	Учитель
	Кабинет
№

	1
	Математика
	Четверг
	15-30
	Кондратьева М.Н.
	 14

	2
	Русский язык
	Пятница
	13-20
	Новикова С.А.
	10

	3
	Обществознание
	Среда
	14-00
	Зубанова Л.А.
	6

	4
	История
	Суббота
	10-30
	Семенова Л.А.
	14

	5
	Физика
	Вторник
	14-30
	Кондратьева М.Н.
	14

	6
	Биология
	Среда
	16-00
	Смирнова Г.И.
	12

	7
	Информатика и ИКТ
	Четверг
	14-30
	Патракова Н.И.
	8




