ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                              ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от  20.09.2015г.                                                                                                    № 135

Об утверждении плана – графика 
мероприятий по организации 
и проведению государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным программам
основного общего и среднего общего 
образования на территории 
Варгашинского района 
в 2015-2016 учебном году


           В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013года №1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013года № 1400, Приказом Главного управления образования Курганской области от 23 июля 2015г № 1188 и с целью выработки согласованных подходов к государственной итоговой аттестации Отдела образования Администрации Варгашинского района и общеобразовательных учреждений, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Варгашинском районе  в 2015-2016 учебном  году согласно приложению к настоящему приказу.
1. Руководителям общеобразовательных учреждений, методистам сектора качества образования Отдела образования Кузнецовой А.Ю. и Сотских Е.А. обеспечить выполнение плана-графика  мероприятий.
1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  Отдела образования                                                                         С.А. Кожева                                    



                                                                                 Приложение к приказу 
                                                                                 Отдела  образования                        
                                                                                 от 20.09.2015г.  №  135                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                 «Об утверждении плана-графика   
                                                                                 мероприятий по организации и  
                                                                                 проведению    
                                                                                 государственной итоговой
                                                                                 аттестации по образовательным  
                                                                                 программам основного общего    
                                                                                 и среднего общего образования на  
                                                                                 территории Варгашинского района 
                                                                                 в 2015-2016 учебном году»


План-график мероприятий 
 по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Варгашинском районе  в 2015-2016 учебном  году

	№ п\п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные 
исполнители

	1.
1.1.







1.2.

	Нормативно-правовое обеспечение
Утверждение плана-графика  мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Варгашинском районе  в 2015-2016 учебном  году

Разработка и утверждение приказа о назначении ответственных за внесение сведений в РИС
	
сентябрь 2015г.







сентябрь 2015г.


	
Начальник Отдела образования
Кожева С.А.




Отдел образования 
Сотских Е.А.

	2. 

2.1.








2.2.





2.3.
	Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения 
ГИА - 9 и ГИА -11






Формирование сметы расходов для  обеспечения ГИА-9 и ГИА - 11,  пунктов проведения ГИА-9 и ГИА - 11



Обеспечение своевременного финансирования мероприятий по соблюдению условий для проведения ГИА-9 и ГИА - 11
	

май- июнь 2016г.








март 2016г.





март 2016г.
	

Кузнецова А.Ю.,
Сотских Е.А.,
руководитель МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» Колбина М.В.

Кузнецова А.Ю.,
Сотских Е.А.,
гл. экономист КлешковскихЮ.С.

гл. бухгалтер Борисова Г.А. 

	3.

3.1.



3.2.




3.3.


	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по организации ГИА в 2016 году

Участие  в обучающих семинарах, проводимых ГлавУО, для руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, организаторов ППЭ;

Обучение организаторов ППЭ и обеспечение их методическими инструкциями по проведению ГИА – 9 и ГИА - 11.
	

ноябрь – май 2015-2016 уч. года

февраль-май 2016г.



май 2016г.


	

Отдел образования 
Кузнецова А.Ю.

ГлавУО




Кузнецова А.Ю.,
Сотских Е.А.

	
	
	
	

	4.

4.1.







4.2.














































4.3.





4.4.


	Организационное сопровождение 
ГИА-9 и ГИА- 11
Разработка и утверждение планов-графиков мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях района

Организация внесения сведений в РИС: 
- сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся); 
- форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации; 
- отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; 




- наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации; 
- сведения о месте сдачи государственной итоговой аттестации; 









- сведения об участниках единого государственного экзамена (за исключением обучающихся): 
- отнесение участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; 
- сведения о месте сдачи единого государственного экзамена; 
- сведения о расписании проведения ГИА; 






	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 






Мониторинг прибывших в Варгашинский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района
	

сентябрь 2015г.








до 15 января 2016 г.
ноябрь 2015г.

февраль-март 2016 года 


в течение 2 дней со дня получения указанных сведений 
февраль 
2016 года 

в течение 2 дней со дня принятия ОУ соответствующего решения 
не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету 

до 1 февраля 2016 года 

в течение 2 дней со дня получения указанных сведений 
не позднее 
чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету 
до 1 апреля 

	октябрь 
2015 года - май 2016 года 



в течение года

	


       
	

руководители ОУ







Отдел образования 
Кузнецова А.Ю.,
Сотских Е.А.










































Отдел образования, Кузнецова А.Ю.,
руководители ОУ

Отдел образования Кузнецова А.Ю.

	5.

5.1.



5.2.



5.3.





5.4.


5.5.



5.6.



















5.7.











5.8.


5.9

5.10.





5.11.

5.12
	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА

Рассылка информационных писем по организации и проведению ГИА на территории Варгашинского района

Своевременное информационное наполнение интернет-сайтов Отдела образования, ОУ района и информационных стендов в ОУ по вопросам организации и проведения ГИА

Освещение подготовки к проведению  ГИА в Варгашинском районе в газете «Маяк»

Проведение районного родительского комитета по вопросу проведения ГИА в 2016г.

Информирование граждан: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования); 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Информирование граждан: 
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в список обязательных; 
- о сроках проведения ГИА; 


- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Проведение тренировочного ОГЭ по математике 

Проведение пробного ЕГЭ по математике 

Согласование взаимодействия со службами при проведении ГИА – 9 и ГИА - 11 и ГВЭ: полиции, здравоохранения, пожарной безопасности, связи, энергообеспечения,
Отделением ГИБДД

Согласование кандидатур  медицинских работников на ППЭ.

Прием заявлений от граждан на участие в качестве общественных наблюдателей
 ГИА – 9 и ГИА – 11.
	

в течение года



в течение года



в течение года





в течение года


март 2016г.




сентябрь 2015 г. 





октябрь 2015 г.


сентябрь  
2015 г.
март 2016 г. 

сентябрь 2015 г.


январь 2016 г.



декабрь 2015 г.


февраль-март 2016 г. 

март 2016 г.

март 2016 г.
 

март 2016 г. 


март 2016 г.

апрель 2016г.






ноябрь 2015г.


декабрь-май 2015-2016 уч. года
	

КузнецоваА.Ю.,
Сотских Е.А.


КузнецоваА.Ю.,
Сотских Е.А.


КузнецоваА.Ю.,
Сотских Е.А., руководители ОУ


Кузнецова А.Ю.


Кузнецова А.Ю.




Отдел образования, 
ОУ района

















Отдел образования, 
ОУ района








Сотских Е.А.


Кузнецова А.Ю.

Начальник Отдела образования Кожева С.А.



Кузнецова А.Ю.


Кузнецова А.Ю.,
Сотских Е.А.

	6.

6.1.





6.2.
	Контроль за организацией и проведением ГИА 
Мониторинг организации информирования 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА 

Сводный аналитический отчет по проведению  ГИА-9 и ГИА-11
	

в течение года





июнь 2016г.
	

Отдел образования
Кузнецова А.Ю.,
Сотских Е.А.


Кузнецова А.Ю.,
Сотских Е.А.

	7.
















	Сбор информации необходимой для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
- перечень пунктов проведения ППЭ 9, ППЭ 11 и резервных пунктов; 
- руководители ППЭ 9, ППЭ 11;

- состав работников ППЭ 9, ППЭ 11;

- о распределении участников ГИА-9 по ППЭ;
- информация об индивидуальных особенностях участников ЕГЭ, ГВЭ – 11 с ОВЗ и ОГЭ, ГВЭ – 9 с ОВЗ;
- информация о количестве обучающихся 11 классов, 9 классов;
- распределение общественных наблюдателей;
- категории общественных наблюдателей
	





до 15 октября 2015г.
до 30 октября 2015г. 
до 15 ноября
2015г.
до 1 марта 2016г.
до 14 февраля
2016г.

до 20 мая 2016г.

до 18 мая 2016г.

до 25 июня 2016г.
	





Отдел образования 
Кузнецова А.Ю.,
Сотских Е.А.





